## Supuestos
Supuestos de costeo del proyecto
Parametro | Valor | Sustento / fuente
Horas efectivas por persona por dia | 4 | Dedicacion parcial: equipo de 5 estudiantes con carga academica paralela (restriccion 2.5 del caso)
Tamano del equipo | 5 | Hernando, Jhonatan, Juanita, Laura y Santiago
Salario base mensual ingeniero junior | 2820000 | Promedio de mercado Bogota 2026 (Indeed: $2.827.195; Computrabajo: rango $2.6M-$3.2M)
Factor prestacional | 1.5 | Cesantias, intereses, prima, vacaciones, salud, pension, ARL y parafiscales
Costo empresa mensual | 4230000 | Salario base x factor prestacional
Horas laborales al mes | 190 | Jornada de 44 h/semana (Ley 2101 de 2021, fase vigente desde julio 2026) x 4,33 semanas
TARIFA HORA-PERSONA | 22263.1579 | Costo empresa mensual / horas laborales al mes
Costo de infraestructura | 0 | Restriccion del proyecto: despliegue en servicios gratuitos o ambiente local
Celdas en azul = supuestos editables. Celdas en negro = calculadas por formula.
Cambiar un supuesto recalcula automaticamente todo el cronograma y el resumen por EDT.

## Cronograma
ID EDT | Paquete EDT | Actividad | Responsable | Duracion (dias habiles) | Predecesoras | Inicio | Fin | Hito | Ruta critica | Solape / nota | Entrega del curso asociada | Paquete EDT N2 | Personas asignadas | Horas-persona | Costo de la actividad
2.1.1 | 2.1 | Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones | Equipo completo | 4 | - | 14/08/2026 | 19/08/2026 | No | Si | Ya completado antes del inicio de este cronograma (antes del 02-sep-2026) |  | 2 | 5 | 80 | 1781052.6316
2.2.1 | 2.2 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF) | Equipo completo | 5 | 2.1.1 | 20/08/2026 | 26/08/2026 | No | Si | Ya completado antes del inicio de este cronograma (antes del 02-sep-2026) |  | 2 | 5 | 100 | 2226315.7895
1.1.1 | 1.1 | Finalizar EDT y plan de trabajo | Equipo completo | 3 | - | 02/09/2026 | 04/09/2026 | No | Si |  |  | 1 | 5 | 60 | 1335789.4737
2.3.1 | 2.3 | Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor | Laura | 3 | 2.2.1 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | No | Si |  |  | 2 | 1 | 12 | 267157.8947
1.1.2 | 1.1 | Elaborar cronograma y diagrama de Gantt | Juanita | 3 | 1.1.1; 2.3.1 | 07/09/2026 | 09/09/2026 | No | Si |  |  | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
1.3.1 | 1.3 | Preparar y sustentar entrega semana 5 | Equipo completo | 3 | 1.1.2 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | No | Si | Inicio-inicio con el ultimo dia de 1.1.2 (solape de 1 dia) para no perder tiempo antes de la entrega del 11-sep |  | 1 | 5 | 60 | 1335789.4737
H1 | Hito | H1 Requisitos aprobados por el cliente | Equipo completo | - | 1.3.1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | Si | Si |  | Entrega curso: objetivos/alcance/EDT/requisitos/cronograma (10%) | Hito | - | 0 | 0
3.1.1 | 3.1 | Arquitectura de software y decisiones de diseno | Santiago | 4 | H1 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | No | No |  |  | 3 | 1 | 16 | 356210.5263
3.2.1 | 3.2 | Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN) | Juanita | 6 | H1 | 14/09/2026 | 21/09/2026 | No | Si |  |  | 3 | 1 | 24 | 534315.7895
3.3.1 | 3.3 | Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop) | Laura | 3 | 3.1.1 | 18/09/2026 | 22/09/2026 | No | No |  |  | 3 | 1 | 12 | 267157.8947
3.4.1 | 3.4 | Diseno del motor de reglas y del algoritmo voraz | Santiago | 4 | 3.1.1 | 18/09/2026 | 23/09/2026 | No | No |  |  | 3 | 1 | 16 | 356210.5263
H2 | Hito | H2 Modelo de datos aprobado | Equipo completo | - | 3.2.1 | 22/09/2026 | 22/09/2026 | Si | Si |  |  | Hito | - | 0 | 0
1.3.2 | 1.3 | Preparar presentacion de fase de diseno | Hernando | 3 | 3.3.1; 3.4.1 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | No | No | Inicio-inicio con el ultimo dia de 3.3.1 y 3.4.1 (solape de 1 dia, usa el material ya avanzado esa misma tarde) | Entrega curso: fase de diseno (10%) | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
1.1.3 | 1.1 | Elaborar backlog priorizado | Hernando | 4 | H1 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | No | No |  |  | 1 | 1 | 16 | 356210.5263
1.1.4 | 1.1 | Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos) | Jhonatan | 4 | H1 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | No | Si |  |  | 1 | 1 | 16 | 356210.5263
4.1.1 | 4.1 | BD fisica y datos semilla | Juanita | 4 | H2 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | No | Si |  |  | 4 | 1 | 16 | 356210.5263
1.3.3 | 1.3 | Preparar presentacion de backlog y costo | Laura | 3 | 1.1.3; 1.1.4 | 02/10/2026 | 06/10/2026 | No | No |  | Entrega curso: backlog y costo (10%) | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
4.2.1 | 4.2 | Backend: CRUD del dominio (parte 1) | Jhonatan | 8 | 4.1.1; 1.1.4 | 02/10/2026 | 13/10/2026 | No | Si |  |  | 4 | 1 | 32 | 712421.0526
4.4.1 | 4.4 | Generador de propuesta inicial (algoritmo voraz) | Hernando | 7 | 3.4.1 | 02/10/2026 | 12/10/2026 | No | No | Avanza contra la interfaz de validacion como stub (RNF-04), en paralelo con 4.3.1; se integra con el motor real antes de H4 |  | 4 | 1 | 28 | 623368.4211
6.1.1 | 6.1 | Configurar infraestructura y pipeline CI/CD | Santiago | 5 | 4.1.1 | 02/10/2026 | 08/10/2026 | No | No |  |  | 6 | 1 | 20 | 445263.1579
4.5.1 | 4.5 | Frontend: tablero semanal drag-and-drop | Laura | 8 | 4.2.1 | 08/10/2026 | 19/10/2026 | No | Si | Inicio-inicio con 4.2.1: avanza con datos simulados antes de que el generador este terminado |  | 4 | 1 | 32 | 712421.0526
4.3.1 | 4.3 | Motor de validacion de restricciones duras | Santiago | 4 | 3.4.1; 4.2.1 | 14/10/2026 | 19/10/2026 | No | Si |  |  | 4 | 1 | 16 | 356210.5263
4.6.1 | 4.6 | Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF) | Jhonatan | 3 | 4.2.1 | 14/10/2026 | 16/10/2026 | No | No |  |  | 4 | 1 | 12 | 267157.8947
H3 | Hito | H3 Motor de reglas funcionando y probado | Equipo completo | - | 4.3.1 | 19/10/2026 | 19/10/2026 | Si | Si |  |  | Hito | - | 0 | 0
1.3.4 | 1.3 | Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD) | Equipo completo | 3 | 4.4.1; 4.5.1; 4.6.1; 6.1.1; H3 | 20/10/2026 | 22/10/2026 | No | Si |  | Entrega curso: prototipo integrado navegable + CI/CD (20%) | 1 | 5 | 60 | 1335789.4737
H4 | Hito | H4 Prototipo integrado navegable | Equipo completo | - | 1.3.4 | 22/10/2026 | 22/10/2026 | Si | Si |  |  | Hito | - | 0 | 0
5.1.1 | 5.1 | Elaborar plan de pruebas | Jhonatan | 5 | H4 | 26/10/2026 | 30/10/2026 | No | No |  |  | 5 | 1 | 20 | 445263.1579
5.1.2 | 5.1 | Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz | Hernando | 5 | H4 | 26/10/2026 | 30/10/2026 | No | Si |  |  | 5 | 1 | 20 | 445263.1579
5.2.1 | 5.2 | Prueba con juego de datos representativo del Programa | Juanita | 3 | 5.1.2 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | No | Si |  |  | 5 | 1 | 12 | 267157.8947
1.3.5 | 1.3 | Preparar presentacion de plan de pruebas | Laura | 3 | 5.1.1; 5.2.1 | 04/11/2026 | 06/11/2026 | No | No | Inicio-inicio con el ultimo dia de 5.2.1 (solape de 1 dia) | Entrega curso: plan de pruebas (10%) | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
1.2.1 | 1.2 | Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion | Juanita | 3 | H1 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | No | No |  |  | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
5.3.1 | 5.3 | Correccion de defectos | Santiago | 6 | 5.2.1 | 09/11/2026 | 16/11/2026 | No | Si |  |  | 5 | 1 | 24 | 534315.7895
1.3.6 | 1.3 | Preparar presentacion de riesgos | Hernando | 3 | 1.2.1 | 16/11/2026 | 18/11/2026 | No | No |  | Entrega curso: riesgos (10%) | 1 | 1 | 12 | 267157.8947
6.1.2 | 6.1 | Despliegue en ambiente de demostracion | Jhonatan | 3 | 5.3.1 | 23/11/2026 | 25/11/2026 | No | Si |  |  | 6 | 1 | 12 | 267157.8947
6.3.1 | 6.3 | Documento final (formato IEEE) y manual de usuario | Juanita | 3 | 5.3.1 | 23/11/2026 | 25/11/2026 | No | Si |  |  | 6 | 1 | 12 | 267157.8947
6.2.1 | 6.2 | Capacitacion, ensayo y sustentacion final | Laura | 3 | 6.1.2; 6.3.1 | 25/11/2026 | 27/11/2026 | No | Si | Inicio-inicio con el ultimo dia de 6.1.2 y 6.3.1 (solape de 1 dia) para llegar a tiempo a H5 |  | 6 | 1 | 12 | 267157.8947
H5 | Hito | H5 Entrega y sustentacion final | Equipo completo | - | 6.2.1 | 27/11/2026 | 27/11/2026 | Si | Si |  | Cierre de notas del curso (100%) | Hito | - | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL PROYECTO |  |  | 812 | 18077684.2105

## Costos_EDT
Costos agrupados por EDT de segundo nivel
EDT | Paquete de trabajo | Dias-actividad | Horas-persona | Costo | % del total
1 | Gestion del Proyecto | 35 | 284 | 6322736.8421 | 34.98%
2 | Ingenieria de Requisitos | 12 | 192 | 4274526.3158 | 23.65%
3 | Diseno | 17 | 68 | 1513894.7368 | 8.374%
4 | Construccion | 34 | 136 | 3027789.4737 | 16.75%
5 | Pruebas y Verificacion | 19 | 76 | 1692000 | 9.36%
6 | Cierre y Despliegue | 14 | 56 | 1246736.8421 | 6.897%
| COSTO NETO TOTAL DEL PROYECTO | 131 | 812 | 18077684.2105 | 100%
Costo por recurso (persona)
Responsable | Dias-actividad | Horas-persona | Costo
Juanita | 22 | 88 | 1959157.8947
Hernando | 22 | 88 | 1959157.8947
Jhonatan | 23 | 92 | 2048210.5263
Laura | 23 | 92 | 2048210.5263
Santiago | 23 | 92 | 2048210.5263
Equipo completo | 18 | 360 | 8014736.8421
TOTAL | 131 | 812 | 18077684.2105
Nota: "Equipo completo" agrupa las actividades en que participan los cinco integrantes
(levantamiento, especificacion, EDT, sustentaciones e integracion del prototipo), costeadas a 5 personas.
Los hitos H1-H5 no consumen recursos: son puntos de control, no actividades.

## Estimacion_PERT
ID EDT | Actividad | Optimista (O) | Mas probable (M) | Pesimista (P) | Duracion esperada = (O+4M+P)/6 | Duracion usada
2.1.1 | Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
2.2.1 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF) | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
1.1.1 | Finalizar EDT y plan de trabajo | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
2.3.1 | Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.1.2 | Elaborar cronograma y diagrama de Gantt | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.3.1 | Preparar y sustentar entrega semana 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
3.1.1 | Arquitectura de software y decisiones de diseno | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
3.2.1 | Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN) | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
3.3.1 | Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
3.4.1 | Diseno del motor de reglas y del algoritmo voraz | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
1.3.2 | Preparar presentacion de fase de diseno | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.1.3 | Elaborar backlog priorizado | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
1.1.4 | Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
4.1.1 | BD fisica y datos semilla | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
1.3.3 | Preparar presentacion de backlog y costo | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
4.2.1 | Backend: CRUD del dominio (parte 1) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8
4.4.1 | Generador de propuesta inicial (algoritmo voraz) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7
6.1.1 | Configurar infraestructura y pipeline CI/CD | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
4.5.1 | Frontend: tablero semanal drag-and-drop | 7 | 8 | 9 | 8 | 8
4.3.1 | Motor de validacion de restricciones duras | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
4.6.1 | Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.3.4 | Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD) | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
5.1.1 | Elaborar plan de pruebas | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
5.1.2 | Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
5.2.1 | Prueba con juego de datos representativo del Programa | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.3.5 | Preparar presentacion de plan de pruebas | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
1.2.1 | Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
5.3.1 | Correccion de defectos | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
1.3.6 | Preparar presentacion de riesgos | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
6.1.2 | Despliegue en ambiente de demostracion | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
6.3.1 | Documento final (formato IEEE) y manual de usuario | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
6.2.1 | Capacitacion, ensayo y sustentacion final | 2 | 3 | 4 | 3 | 3

## Gantt
ID EDT | Actividad / Responsable | Aug | [11 empty] | Sep | [21 empty] | Oct | [21 empty] | Nov
|  | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2.1.1 | Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones (Equipo completo) | bar: Aug 14 to Aug 19
2.2.1 | Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF) (Equipo completo) | bar: Aug 20 to Aug 26
1.1.1 | Finalizar EDT y plan de trabajo (Equipo completo) | bar: Sep 02 to Sep 04
2.3.1 | Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor (Laura) | bar: Sep 02 to Sep 04
1.1.2 | Elaborar cronograma y diagrama de Gantt (Juanita) | bar: Sep 07 to Sep 09
1.3.1 | Preparar y sustentar entrega semana 5 (Equipo completo) | bar: Sep 09 to Sep 11
H1 | H1 Requisitos aprobados por el cliente (Equipo completo) | bar: Sep 11
3.1.1 | Arquitectura de software y decisiones de diseno (Santiago) | bar: Sep 14 to Sep 17
3.2.1 | Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN) (Juanita) | bar: Sep 14 to Sep 21
3.3.1 | Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop) (Laura) | bar: Sep 18 to Sep 22
3.4.1 | Diseno del motor de reglas y del algoritmo voraz (Santiago) | bar: Sep 18 to Sep 23
H2 | H2 Modelo de datos aprobado (Equipo completo) | bar: Sep 22
1.3.2 | Preparar presentacion de fase de diseno (Hernando) | bar: Sep 23 to Sep 25
1.1.3 | Elaborar backlog priorizado (Hernando) | bar: Sep 28 to Oct 01
1.1.4 | Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos) (Jhonatan) | bar: Sep 28 to Oct 01
4.1.1 | BD fisica y datos semilla (Juanita) | bar: Sep 28 to Oct 01
1.3.3 | Preparar presentacion de backlog y costo (Laura) | bar: Oct 02 to Oct 06
4.2.1 | Backend: CRUD del dominio (parte 1) (Jhonatan) | bar: Oct 02 to Oct 13
4.4.1 | Generador de propuesta inicial (algoritmo voraz) (Hernando) | bar: Oct 02 to Oct 12
6.1.1 | Configurar infraestructura y pipeline CI/CD (Santiago) | bar: Oct 02 to Oct 08
4.5.1 | Frontend: tablero semanal drag-and-drop (Laura) | bar: Oct 08 to Oct 19
4.3.1 | Motor de validacion de restricciones duras (Santiago) | bar: Oct 14 to Oct 19
4.6.1 | Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF) (Jhonatan) | bar: Oct 14 to Oct 16
H3 | H3 Motor de reglas funcionando y probado (Equipo completo) | bar: Oct 19
1.3.4 | Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD) (Equipo completo) | bar: Oct 20 to Oct 22
H4 | H4 Prototipo integrado navegable (Equipo completo) | bar: Oct 22
5.1.1 | Elaborar plan de pruebas (Jhonatan) | bar: Oct 26 to Oct 30
5.1.2 | Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz (Hernando) | bar: Oct 26 to Oct 30
5.2.1 | Prueba con juego de datos representativo del Programa (Juanita) | bar: Nov 02 to Nov 04
1.3.5 | Preparar presentacion de plan de pruebas (Laura) | bar: Nov 04 to Nov 06
1.2.1 | Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion (Juanita) | bar: Nov 09 to Nov 11
5.3.1 | Correccion de defectos (Santiago) | bar: Nov 09 to Nov 16
1.3.6 | Preparar presentacion de riesgos (Hernando) | bar: Nov 16 to Nov 18
6.1.2 | Despliegue en ambiente de demostracion (Jhonatan) | bar: Nov 23 to Nov 25
6.3.1 | Documento final (formato IEEE) y manual de usuario (Juanita) | bar: Nov 23 to Nov 25
6.2.1 | Capacitacion, ensayo y sustentacion final (Laura) | bar: Nov 25 to Nov 27
H5 | H5 Entrega y sustentacion final (Equipo completo) | bar: Nov 27
Leyenda:
Ruta critica
Actividad con algo de holgura
Hito (H1-H5)
Ya completado
Barra que empieza justo donde termina otra = dependencia fin-inicio. Dos barras que arrancan la misma columna = solape inicio-inicio.